## Carta Gantt
Fase | Sprint | Actividad / Tarea | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
FASE 1 — Confección de grupos, planteamiento y planificación (Semana 1 a 4)
Fase 1 | Sprint 0 | Inicio de semestre y confección de grupos | Ana Garrido, José Toledo, Bayron Barra | bar: S1
Fase 1 | Sprint 0 | Planteamiento y Definición del proyecto (e-commerce Cabello Perfecto) | Ana Garrido, José Toledo, Bayron Barra | bar: S1 to S2
Fase 1 | Sprint 0 | Elaboración de Carta Gantt (Scrumban) | José Toledo | bar: S2 to S3
Fase 1 | Sprint 0 | Documentación de evaluación Fase 1 | Ana Garrido, Bayron Barra | bar: S2 to S3
Fase 1 | Sprint 0 | Presentación Fase 1 (20%) | Ana Garrido, José Toledo, Bayron Barra | bar: S4
FASE 2 — Análisis y diseño (Sprints 1-4 · Semana 5 a 8)
Fase 2 - Avance | 1 | Levantamiento de requerimientos ágiles (backlog B2C/B2B, pagos, logística) | Ana Garrido | bar: S5 to S6
Fase 2 - Avance | 2 | Modelamiento de la base de datos (catálogo dual, precios, pedidos) | Bayron Barra | bar: S5 to S6
Fase 2 - Avance | 3 | Diagramación UML y Arquitectura (B2C/B2B) | José Toledo | bar: S5 to S7
Fase 2 - Avance | 4 | Diseño Técnico y Requisitos no funcionales (Mercado Pago, IA, envío) | Ana Garrido | bar: S6 to S8
Fase 2 - Avance |  | Entrega Avance Fase 2 (20%) | Ana Garrido, José Toledo, Bayron Barra | bar: S8
FASE 2 — Desarrollo backend (Sprints 5-8 · Semana 9 a 12)
Fase 2 - Final | 5 | Configuración del entorno de desarrollo | José Toledo | bar: S9
Fase 2 - Final | 6 - 7 | Implementación de base de datos y backend (catálogo, precios, pedidos) | Ana Garrido | bar: S9 to S11
Fase 2 - Final | 8 | Integración de pago (Mercado Pago) y logística (envío, retiro en tienda) | José Toledo | bar: S10 to S12
FASE 2 — Desarrollo front-end (Sprints 9-10 · Semana 12 a 14)
Fase 2 - Final | 9 | Desarrollo Front-end: tienda B2C/B2B y catálogo móvil con IA | Bayron Barra | bar: S11 to S13
Fase 2 - Final | 10 | Integración y pruebas funcionales base (seguimiento y notificaciones) | Bayron Barra | bar: S13 to S14
Fase 2 - Final |  | Presentación Fase 2 Final (30%) | Ana Garrido, José Toledo, Bayron Barra | bar: S16
FASE 3 — Despliegue, QA y cierre (Sprints 11-14 · Semana 17 a 18)
Fase 3 | 11 | Despliegue y Portabilidad (Docker) | Ana Garrido, José Toledo, Bayron Barra | bar: S17
Fase 3 | 12 | Ejecución de Pruebas y QA | Bayron Barra | bar: S17
Fase 3 | 13 | Ajustes finales y Retrospectiva | Bayron Barra | bar: S17 to S18
Fase 3 | 14 | Presentación Fase 3 Final (30%) | Ana Garrido, José Toledo, Bayron Barra | bar: S18
Note on A1: El reparto de tareas dentro de cada rango de semanas (S1-S18) es una distribución estimada en base a los Sprints ya definidos; ajústala si el equipo tiene fechas más específicas. Bajo Scrumban, los Sprints funcionan como timeboxes de revisión mientras el trabajo fluye por un tablero Kanban con límites de WIP.