Guía 2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| Nombre del proyecto | Cabello Perfecto: plataforma de comercio electrónico B2C/B2B |
| --- | --- |
| Integrantes | Bayron Barra Ortiz, Ana Garrido Cartes y José Toledo Olivares |
| Carrera y sede | Ingeniería en Informática, sede Concepción |
| Fecha | 12 de octubre de 2026 (entrega del avance de la Fase 2) |

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta etapa el equipo completó todas las actividades planificadas para el avance de la Fase 2: el levantamiento de requerimientos ágiles, el modelamiento de la base de datos, la diagramación UML y la arquitectura, y el diseño técnico con los requisitos no funcionales. También partió la programación de la plataforma, que corresponde a la Fase 2 Final. Lo realizado, por área: - Requerimientos y producto. El sistema queda descrito por 116 requerimientos funcionales, agrupados en 14 épicas, y 32 requerimientos no funcionales. A partir de ellos se escribieron 59 historias de usuario con 166 criterios de aceptación y se armó el Product Backlog priorizado con WSJF, con un total de 271 puntos de historia. - Modelo de datos. Se actualizó el MER según las decisiones tomadas con la clienta y con los docentes. Quedó en 39 entidades y 56 relaciones. - Arquitectura y UML. El Documento de Arquitectura de Software (DAS) incluye 40 casos de uso, el diagrama de clases, los componentes y paquetes, y la secuencia de la compra y del pago. - Requisitos no funcionales. Cada uno tiene una métrica: seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, portabilidad, integridad de datos y cumplimiento legal. - Diseño de interfaz. Se diseñó en Figma el frontend de la tienda y del panel de administración, en versión celular y escritorio. - Desarrollo. Comenzó la programación del backend y del módulo de autenticación, que lleva un atraso menor. Respecto de los objetivos específicos, los tres se miden durante los primeros 6 meses de operación, por lo que todavía no es posible darlos por cumplidos. Lo avanzado deja preparada la plataforma para alcanzarlos y medirlos: - Facturación digital (20 %): el canal de venta en línea con precios diferenciados para consumidores y profesionales (B2C/B2B) y el pago con Mercado Pago están especificados en épicas, historias y diagramas. - Quiebres de stock (80 % menos): el inventario lleva stock por formato y ubicación, con aviso de stock bajo su mínimo. - Ventas fuera de Talcahuano (30 %): se definió el despacho con Blue Express y el retiro en tienda. - Medición: la épica de reportería permitirá seguir los tres indicadores una vez que la plataforma esté en operación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen el objetivo general y los tres objetivos específicos definidos en la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene Scrumban, con tablero de flujo continuo, límites de trabajo en curso y reuniones quincenales de planificación y retrospectiva. Los roles y las responsabilidades de cada integrante no cambiaron. |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias, que dan cuenta del trabajo desde la definición del producto hasta el inicio del desarrollo: - 01 Documento de Visión y Roles Scrum: visión del producto, equipo y responsabilidades. - 02 Documento de Épicas e Historias de Usuario: 14 épicas priorizadas con WSJF y sus historias. - 03 Historias de Usuario con criterios de aceptación: 59 historias y 166 criterios. - 04 Product Backlog priorizado: historias ordenadas por prioridad, con 271 puntos de historia. - C1 Documento de Arquitectura de Software (DAS): requisitos no funcionales con métricas, casos de uso, diagrama de clases, modelo de datos, componentes y secuencia de la compra y del pago. - Requerimientos y MER actualizado: 116 requerimientos funcionales, 32 no funcionales, el MER de 39 entidades y las decisiones que lo modificaron. - Modelo de datos: modelo lógico, relacional y físico, script SQL y diccionario de datos. - Diseño del frontend en Figma: pantallas de la tienda y del panel de administración, en celular y escritorio (figma.com/design/cl9eSD5YBS9qF4tQXJki68). - Repositorio en GitHub: control de versiones del código inicial del backend y de la documentación entregada. - Tablero Scrumban: registro del avance de las tareas del equipo. Estas evidencias permiten seguir el proyecto de punta a punta. Cada historia de usuario se apoya en requerimientos con identificador, el backlog usa esas mismas historias y los diagramas del DAS y el MER las respaldan. Así se puede revisar que lo diseñado cubre lo que pidió la clienta. La calidad del proyecto se resguardó con prácticas de la disciplina: - Criterios de aceptación verificables en cada historia. - Priorización con un método explícito (WSJF), que respeta las dependencias entre épicas. - Requisitos no funcionales con métricas medibles, que luego se pueden comprobar con pruebas de rendimiento y seguridad. - Diagramas UML estándar. - Revisión del MER con los docentes y validación de las decisiones de negocio directamente con la clienta. - Control de versiones con Git y GitHub. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Inicio de semestre y confección de grupos | Documentos del curso | Semana 1 a 4 | Bayron Barra, Ana Garrido, José Toledo | Comienzo de Fase 1. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Planteamiento y definición del proyecto | Plantillas del proyecto de título | Semana 1 a 4 | Bayron Barra, Ana Garrido, José Toledo | Facilitador: reunión de descubrimiento con la clienta al inicio. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Elaboración del documento de planificación temporal | Excel | Semana 1 a 4 | José Toledo | Carta Gantt y backlog Scrumban con hitos y responsables. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Documentación de evaluación Fase 1 | Plantillas del proyecto de título | Semana 1 a 4 | Bayron Barra, Ana Garrido, José Toledo | - | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Presentación Fase 1 (20 %) | PowerPoint / Canva | Semana 1 a 4 | Bayron Barra, Ana Garrido, José Toledo | Hito: término de Fase 1. | Completado | Sin ajustes. |
| Análisis y Planificación de Requerimientos | Levantamiento de requerimientos ágiles | GitHub Projects / Tablero Kanban | Semana 5 a 16 | Ana Garrido | Facilitador: la clienta respondió rápido las consultas, como la del vencimiento de los productos. Comienzo de Fase 2 - Avance. | Completado | Se ajustó el alcance: la fecha de vencimiento queda como dato opcional, sin gestión en bodega. Además, sale la gestión de roles y permisos desde el panel (UC23): los roles quedan fijos en el código. |
| Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos | Modelamiento de la base de datos | Herramientas de modelamiento de BD | Semana 5 a 16 | Bayron Barra | Dificultad: los cambios de alcance obligaron a rehacer parte del MER. | Completado | Salen los lotes y el control de vencimiento en bodega; el MER queda en 39 entidades y 56 relaciones. |
| Arquitectura de Software | Diagramación UML y arquitectura | Excalidraw, bpmn.io | Semana 5 a 16 | José Toledo | - | Completado | Se suma Redis a la arquitectura y se define Blue Express como servicio de envío. Sale el UC23. |
| Arquitectura de Software | Diseño técnico y requisitos no funcionales | Documentación técnica | Semana 5 a 16 | Ana Garrido | - | Completado | Quedan 32 requisitos no funcionales con métricas; 5 de ellos se suman por el uso de Redis. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Entrega Avance Fase 2 (20 %) | - | Semana 5 a 16 | Bayron Barra, Ana Garrido, José Toledo | Hito: término de Fase 2 - Avance. | Completado | Sin ajustes. |
| Programación de Software | Configuración del entorno de desarrollo | Git, IDEs | Semana 5 a 16 | Bayron Barra, Ana Garrido, José Toledo | Comienzo de Fase 2 - Final. | En curso | Se agrega Redis al entorno. |
| Programación de Software | Implementación de base de datos y backend | Visual Studio Code, Postman | Semana 5 a 16 | José Toledo, Ana Garrido | Se inició la programación. | En curso | Redis se usa para colas de trabajos, límite de peticiones, revocación de sesiones y caché. Los datos del negocio siguen en PostgreSQL. |
| Programación de Software | Integración de pago electrónico y logística | SDK Mercado Pago, API de envíos | Semana 5 a 16 | José Toledo, Ana Garrido | Dificultad posible: dependencia de servicios externos. | No iniciado | Se define Blue Express como proveedor logístico. |
| Seguridad y Calidad en Sistemas | Configuración de seguridad | Frameworks de seguridad | Semana 5 a 16 | Bayron Barra | Dificultad: el módulo de autenticación tomó más tiempo del previsto. | Con retraso | Retraso menor en autenticación; se prioriza en el tablero. |
| Programación de Software | Desarrollo front-end | Visual Studio Code, Figma | Semana 5 a 16 | Bayron Barra | Facilitador: el diseño en Figma de la tienda y del panel está terminado. | En curso | Sin ajustes. |
| Programación de Software | Integración y pruebas funcionales base | Herramientas de desarrollo | Semana 5 a 16 | Bayron Barra, José Toledo | - | No iniciado | Se confirma el correo como único canal de notificación. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Presentación Fase 2 Final (30 %) | Entorno de desarrollo | Semana 5 a 16 | Bayron Barra, Ana Garrido, José Toledo | Hito: término de Fase 2 - Final. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Arquitectura de Software | Despliegue y portabilidad (Docker) | Docker, servidor cloud | Semana 17 a 18 | Bayron Barra, José Toledo | Comienzo de Fase 3. | No iniciado | El docker-compose incluirá Redis. |
| Calidad de Software | Ejecución de pruebas y QA | - | Semana 17 a 18 | Bayron Barra, Ana Garrido, José Toledo | - | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Ajustes finales y retrospectiva | - | Semana 17 a 18 | Bayron Barra | - | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Presentación Fase 3 Final (30 %) | - | Semana 17 a 18 | Bayron Barra, Ana Garrido, José Toledo | Hito: término de Fase 3. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora.

Facilitadores - Respuestas rápidas de la clienta. Violeta respondió con rapidez las consultas del equipo. Por ejemplo, la consulta sobre el vencimiento de los productos se hizo el 5 de octubre y la decisión quedó tomada el 8 de octubre, lo que permitió cerrar requerimientos y modelo de datos dentro del plazo. - Roles definidos desde la Fase 1. Cada integrante sabía qué documento le correspondía, y eso permitió avanzar en paralelo en requerimientos, modelo de datos, UML y requisitos no funcionales. - Retroalimentación de los docentes. Las observaciones sobre el MER (vencimiento, trazabilidad, IVA y proveedores) se incorporaron antes de cerrar el modelo. - Herramientas. El control de versiones con Git y GitHub y el diseño en Figma dejaron listas las bases para programar. Dificultades y acciones - Cambios de alcance durante la fase. La decisión sobre el vencimiento obligó a rehacer parte del MER y de los requerimientos. Para que no se repita, cada decisión de la clienta queda registrada con su fecha y su efecto en el modelo antes de seguir diseñando. - Atraso menor en el módulo de autenticación. Su implementación tomó más tiempo del previsto. Como las compras y el panel dependen de las cuentas y los roles, se dejó como primera prioridad en el tablero, antes de las integraciones con Mercado Pago y Blue Express.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señala los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y justifica por qué lo hiciste.

No se eliminaron actividades del plan. Se ajustó el alcance de algunas, por decisiones tomadas con la clienta y por el diseño técnico: - Vencimiento sin gestión en bodega (8 de octubre). La fecha de vencimiento pasa a ser un dato opcional de cada formato de producto y se eliminan los lotes. Se decidió así para que la clienta no tenga que invertir en equipamiento. Afecta el levantamiento de requerimientos y el modelamiento de la base de datos. - Sale la gestión de roles y permisos desde el panel (UC23). Los roles quedan fijos en el código y el backend autoriza cada acción. Esto simplifica el panel y reduce el riesgo de configuraciones erróneas. - Se suma Redis a la arquitectura (9 de octubre). Se usa para colas de trabajos (correos, eventos de pago y tareas con plazo), límite de peticiones común a todas las instancias, revocación inmediata de sesiones y caché. No agrega funciones y los datos del negocio siguen en PostgreSQL. Se agregaron cinco requisitos no funcionales y Redis se incluirá en el entorno y en Docker. - Blue Express como proveedor logístico. Concreta la integración de envíos prevista en el plan. - Correo como único canal de notificación. Se confirma lo planteado en la Fase 1: el correo es más rápido de integrar que WhatsApp.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Señala los motivos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades.

- Configuración de seguridad, módulo de autenticación (con retraso). El atraso es menor. El motivo es que la implementación tomó más tiempo del previsto. Para recuperarlo, se dejó como primera prioridad en el tablero Scrumban y se cerrará antes de iniciar las integraciones de pago y logística. Así no se afecta el plazo de la Fase 2 Final. - Actividades no iniciadas. La integración de pago y logística, las pruebas funcionales base y la presentación de la Fase 2 Final aún no comienzan, porque dependen del backend y de la autenticación. No están atrasadas según la planificación. Las actividades de la Fase 3 (Docker, pruebas y QA, retrospectiva y presentación final) comienzan en las semanas 17 y 18, como estaba previsto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.