|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Cumplimos en el plazo todas las actividades de la Fase 2 – Avance que marca la carta Gantt: el levantamiento de requerimientos, el modelamiento de la base de datos, la diagramación UML y la arquitectura, y el diseño técnico con los requisitos no funcionales. El hito de entrega del avance se cumple este 12 de octubre. Además, ya comenzamos la programación, que corresponde a la Fase 2 Final. La única actividad con atraso es el módulo de autenticación, y el atraso es menor. Factores que facilitaron el avance: • Violeta, la clienta, respondió rápido nuestras consultas. Por ejemplo, preguntamos por el vencimiento de los productos el 5 de octubre y el 8 ya teníamos la decisión, así que pudimos cerrar los requerimientos y el modelo de datos a tiempo. • Los roles quedaron definidos desde la Fase 1, y eso nos permitió avanzar en paralelo. • La retroalimentación de los docentes sobre el MER llegó antes de cerrar el modelo. • El control de versiones con GitHub y el diseño en Figma nos dejaron una buena base para empezar a programar. Factores que dificultaron el avance: • Los cambios de alcance durante la fase: la decisión de no gestionar el vencimiento en bodega nos obligó a rehacer parte del MER y de los requerimientos. • La implementación de la autenticación tomó más tiempo del previsto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Al módulo de autenticación le dimos la primera prioridad en el tablero Scrumban. Lo vamos a cerrar antes de empezar las integraciones con Mercado Pago y Blue Express, porque las compras y el panel dependen de las cuentas y los roles. Así el atraso no se traslada a la Fase 2 Final. Frente a los cambios de alcance, ahora registramos cada decisión de la clienta con su fecha y su efecto en el modelo antes de seguir diseñando. Así, cuando algo cambia, sabemos de inmediato qué documentos y qué partes del sistema hay que actualizar. Para las integraciones externas, que dependen de terceros, mantenemos la contingencia de la Fase 1: si la API de envíos se retrasa, usaremos una tarifa de envío fija por zona.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma positiva: cumplimos el avance a tiempo y con la documentación completa. Destacamos la trazabilidad entre los entregables. Los 116 requerimientos funcionales están cubiertos por 59 historias de usuario con 166 criterios de aceptación, y esas historias forman el Product Backlog priorizado, con 271 puntos. El MER, los diagramas UML y los requisitos no funcionales con métricas responden a esos mismos requerimientos, y el diseño del frontend en Figma ya está listo para programar. Para mejorar, queremos: • Revisar entre los tres, con Planning Poker, las estimaciones de puntos de historia y la priorización. • Mantener el tablero Scrumban actualizado con más frecuencia, para tener buenas métricas de flujo. • Dejar más holgura en las tareas de programación para que atrasos como el de autenticación no se acumulen.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la inquietud de cuánto debe estar funcionando la plataforma para la presentación de la Fase 2 Final, ya que el backlog es amplio. También nos preocupan las dependencias externas: el proveedor de inteligencia artificial para las descripciones de productos aún no está definido, y Blue Express no tiene un plan de respaldo. Preguntas para la docente: • ¿Qué flujos mínimos debe mostrar la demostración de la Fase 2 Final? Por ejemplo, ¿basta con la compra completa con pago en ambiente de prueba? • ¿Es aceptable usar una tarifa fija por zona como respaldo si la integración con Blue Express se retrasa? • ¿Las secciones del DAS que no evalúa el avance deben quedar completas desde ahora o pueden completarse para la entrega final? Pregunta para nuestros pares: ¿qué experiencia han tenido integrando Mercado Pago, sobre todo con las notificaciones (webhooks) y el ambiente de pruebas?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir las actividades. La división definida en la Fase 1 funcionó y cada integrante cumplió con lo que le correspondía. Si el atraso en autenticación creciera, los responsables del backend podrían apoyar esa tarea en forma puntual. Sí aparece una actividad nueva: incorporar Redis, que sumamos a la arquitectura el 9 de octubre, para manejar colas de trabajos, límite de peticiones, revocación de sesiones y caché. Su uso en el backend queda a cargo de José Toledo y Ana Garrido, y su inclusión en el docker-compose, de Bayron Barra y José Toledo, en la actividad de despliegue de la Fase 3.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos bien el trabajo en grupo. Como aspectos positivos destacamos: • La buena comunicación entre nosotros y con la clienta. • Haber avanzado en paralelo gracias a roles claros. • Haber tomado en conjunto las decisiones técnicas importantes, como el cambio en el manejo del vencimiento y la incorporación de Redis. Como aspectos a mejorar: • Revisar entre todos cada documento antes de entregarlo, en lugar de que cada uno revise solo lo suyo. • Actualizar el tablero con más regularidad, para que todos sepamos en qué está cada tarea sin tener que preguntar. • Avisar antes cuando una tarea se atrasa, como pasó con la autenticación.