Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“Cabello Perfecto”

CP

Fecha: 10/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “ Cabello Perfecto”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/10/2026 | Definición y priorización de Épicas e Historias de Usuario. | Equipo de Desarrollo |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D |
| Proyecto (Nombre) | Cabello Perfecto |
| Fecha de Inicio | 08/10/2026 |
| Fecha de Término | 10/10/2026 |
| Patrocinador principal | Violeta Cortez |
| Docente | Mabel Herrera, Juan Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.053.807-2 | Bayron Barra Ortiz | Ba.barra@duocuc.cl |
| 19.909.961-2 | Ana Cartes Garrido | Ap.garrido@duocuc.cl |
| 21.801.228-0 | José Toledo Olivares | Jo.toledo@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “Cabello Perfecto”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| 01 | Cuentas y acceso |
| 02 | Catálogo público con precios diferenciados |
| 03 | Administración del catalogo |
| 04 | Descripciones del producto con IA |
| 05 | Carrito y compra |
| 06 | Pago con mercado pago |
| 07 | Despacho y retiro en tienda |
| 08 | Seguimiento y gestión de pedidos |
| 09 | Facturación |
| 10 | Verificación de profesionales |
| 11 | Inventario y bodega |
| 12 | Marketing por correo y carritos abandonados |
| 13 | Personal de tienda y control de acceso |
| 14 | Reporteria y analitica |

# Priorización de Épicas

Descripción de la técnica de estimación utilizada Las épicas se priorizaron con WSJF (Weighted Shortest Job First, el trabajo más corto ponderado primero), Se eligió porque compara las 14 épicas con un mismo criterio numérico, considera a la vez el valor y el esfuerzo, y deja a la vista por qué una épica va antes que otra. Cada épica recibe un puntaje: WSJF = costo del retraso/tamaño. El costo del retraso es la suma de tres componentes, cada uno calificado por el equipo en la escala relativa 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 20: Valor para el usuario y el negocio: cuánto aporta a vender y a los objetivos del proyecto. Criticidad en el tiempo: cuánto se pierde si se posterga, por ejemplo porque otras épicas esperan por ella. Reducción de riesgo y habilitación: cuánto riesgo técnico, legal o de seguridad despeja y cuántas épicas habilita. El tamaño es la suma de los puntos de historia de la épica, estimados con Planning Poker (Product Backlog). A mayor WSJF, mayor prioridad. Como varias épicas no se pueden construir sin otra, el orden de desarrollo respeta esas dependencias: se toma la épica de mayor WSJF y, si depende de épicas que todavía no están en la lista, esas se programan primero.

Cálculo del WSJF de cada épica

| ID | Épica | Valor | Tiempo | Riesgo | Costo del retraso | Tamaño | WSJF | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cuentas y acceso | 8 | 20 | 20 | 48 | 17 | 2,82 |  |
| 02 | Catálogo público con precios diferenciados | 20 | 13 | 8 | 41 | 23 | 1,78 | 03 |
| 03 | Administración del catálogo | 13 | 13 | 13 | 39 | 28 | 1,39 | 13 |
| 04 | Descripciones del producto con IA | 8 | 2 | 5 | 15 | 11 | 1,36 | 03 |
| 05 | Carrito y compra | 20 | 13 | 8 | 41 | 26 | 1,58 | 02, 11 |
| 06 | Pago con Mercado Pago | 20 | 13 | 13 | 46 | 21 | 2,19 | 05 |
| 07 | Despacho y retiro en tienda | 8 | 8 | 13 | 29 | 16 | 1,81 | 05 |
| 08 | Seguimiento y gestión de pedidos | 8 | 5 | 3 | 16 | 11 | 1,45 | 06 |
| 09 | Facturación | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 1,50 | 05 |
| 10 | Verificación de profesionales | 13 | 8 | 8 | 29 | 32 | 0,91 | 01 |
| 11 | Inventario y bodega | 8 | 8 | 8 | 24 | 26 | 0,92 | 03 |
| 12 | Marketing por correo y carritos abandonados | 5 | 5 | 2 | 12 | 29 | 0,41 | 05 |
| 13 | Personal de tienda y control de acceso | 3 | 8 | 8 | 19 | 8 | 2,38 | 01 |
| 14 | Reportería y analitica | 5 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0,69 | 04, 06, 10, 12 |

Fundamento del puntaje de cada épica

| ID | Épica | Por qué tiene ese costo del retraso |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cuentas y acceso | Sin cuenta no hay compra, panel ni verificación: todo el resto depende de ella. |
| 02 | Catálogo público con precios diferenciados | Es la vitrina de toda venta y donde se ve la propuesta de precios diferenciados. |
| 03 | Administración del catálogo | La clienta carga y mantiene el catálogo, sin productos no hay catálogo. |
| 04 | Descripciones del producto con IA | Ahorra tiempo al publicar. |
| 05 | Carrito y compra | Convierta la vista en un pedido con montos cerrados y stock reservado. |
| 06 | Pago con Mercado Pago | Sin pago no hay venta, es la integración externa con más riesgo del núcleo. |
| 07 | Despacho y retiro en tienda | Abre la venta fuera de la zona |
| 08 | Seguimiento y gestión de pedidos | Da visibilidad al cliente y orden al personal después del pago. |
| 09 | Facturación | Requisito legal y de los clientes que compran con factura. |
| 10 | Verificación de profesionales | Habilita el canal profesional, el OCR y las reglas de confianza |
| 11 | Inventario y bodega | El stock real evita vender lo que no existe, alimenta las alertas y los reportes |
| 12 | Marketing por correo y carrito | Recupera ventas y fidelidad |
| 13 | Personal de tienda y control de acceso | El panel solo puede abrirse al personal con roles y permisos resueltos en el backend. |
| 14 | Reportería y analitica | Mide los objetivos y la operación, necesita los datos que generan las demás épicas. |

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cuentas y acceso | 1 (2,82) |
| 13 | Personal de tienda y control de acceso | 2 (2,38) |
| 03 | Administración del catálogo | 3 (1,39) |
| 02 | Catálogo público con precios diferenciados | 4 (1,78) |
| 11 | Inventario y bodega | 5 (0,92) |
| 05 | Carrito y compra | 6 (1,58) |
| 06 | Pago con Mercado Pago | 7 (2,19) |
| 07 | Despacho y retiro en tienda | 8 (1,81) |
| 09 | Facturación | 9 (1,50) |
| 08 | Seguimiento y gestión | 10 (1,45) |
| 04 | Descripciones del producto con IA | 11 (1,36) |
| 10 | Verificación de profesionales | 12 (0,91) |
| 12 | Marketing por correo y carritos abandonados | 13 (0,41) |
| 14 | Reportería y analítica | 14 (0,69) |

# Definición de Historias de Usuario

Utilice el ejemplo y la plantilla en Excel proporcionada por el docente, copie la información e insértela como imagen de acuerdo al siguiente ejemplo: