## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 271
Orden de prioridad, de mayor a menor: el de las épicas según WSJF (documento 02).
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
E1-H1 | Como un Visitante, necesito registrarme en la plataforma y confirmar mi correo, con la finalidad de crear una cuenta segura y poder realizar compras. | 5
E1-H2 | Como un Usuario registrado (cliente o personal de tienda), necesito iniciar sesión con mi correo y mi contraseña, con la finalidad de entrar a mi cuenta y a las funciones de mi rol. | 3
E1-H3 | Como un Usuario registrado (cliente o personal de tienda), necesito cerrar mi sesión en el dispositivo que uso o en todos a la vez, con la finalidad de proteger mi cuenta cuando dejo de usarla o pierdo un equipo. | 3
E1-H4 | Como un Usuario registrado (cliente o personal de tienda), necesito recuperar mi contraseña con un enlace enviado a mi correo, con la finalidad de volver a entrar a mi cuenta si la olvido. | 3
E1-H5 | Como un Cliente, necesito editar mis datos personales y administrar mis direcciones, con la finalidad de mantener mi cuenta al día y recibir mis pedidos en la dirección correcta. | 3
E13-H1 | Como un Administrador, necesito crear y desactivar las cuentas del personal de tienda, cada una con un rol, con la finalidad de dar acceso al panel solo a quien corresponde. | 3
E13-H2 | Como un Administrador, necesito que cada acción del panel exija el permiso del rol de quien la ejecuta, con la finalidad de impedir acciones no autorizadas. | 5
E3-H1 | Como Personal de tienda, necesito crear, editar y desactivar productos desde el celular, con la finalidad de mantener el catálogo al día sin depender de un computador. | 5
E3-H2 | Como Personal de tienda, necesito gestionar los formatos de venta de cada producto, con su SKU, código de barras, contenido, peso, medidas y stock mínimo, con la finalidad de vender cada tamaño o tono con sus propios datos. | 5
E3-H3 | Como Personal de tienda, necesito gestionar las imágenes de cada artículo, con la finalidad de mostrar bien cada producto en la tienda. | 3
E3-H4 | Como Personal de tienda, necesito gestionar las marcas, las categorías y las subcategorías, con la finalidad de ordenar el catálogo y elegir cada marca de una lista. | 5
E3-H5 | Como Personal de tienda, necesito configurar el precio minorista y el mayorista de cada artículo, con la finalidad de vender a cada tipo de cliente al precio que le corresponde. | 5
E3-H6 | Como Personal de tienda, necesito crear packs con sus formatos componentes y sus cantidades, con la finalidad de ofrecer promociones armadas sin llevar un stock aparte. | 5
E2-H1 | Como un Visitante o Cliente, necesito explorar el catálogo por categorías, subcategorías y marcas, con la finalidad de encontrar los productos que me interesan. | 5
E2-H2 | Como un Visitante o Cliente, necesito buscar productos y filtrarlos por marca, categoría y subcategoría, con la finalidad de llegar rápido al producto que busco. | 5
E2-H3 | Como un Visitante o Cliente, necesito ver el detalle de un producto con sus formatos, imágenes, precio y disponibilidad, con la finalidad de decidir qué formato comprar. | 8
E2-H4 | Como un Peluquero verificado, necesito ver el precio mayorista y los productos exclusivos para profesionales, con la finalidad de comprar con las condiciones de mi canal. | 5
E11-H1 | Como Personal de tienda, necesito registrar a los proveedores con su RUT, razón social y datos de contacto, con la finalidad de identificar a quién se le compra cada recepción. | 2
E11-H2 | Como Personal de tienda, necesito registrar cada entrada de inventario con su proveedor, su documento y el detalle de formatos recibidos, con la finalidad de aumentar el stock con respaldo de lo recibido. | 5
E11-H3 | Como Personal de tienda, necesito registrar las salidas que no son venta: merma por vencimiento, merma por daño y consumo en la peluquería, con la finalidad de que el stock refleje lo que realmente hay. | 3
E11-H4 | Como Personal de tienda, necesito ajustar el stock y transferirlo entre ubicaciones, con la finalidad de corregir diferencias de conteo y ordenar la bodega. | 5
E11-H5 | Como Personal de tienda, necesito consultar el stock por formato y por ubicación, con su último proveedor y su último costo, con la finalidad de saber qué hay, dónde está y a cuánto se compró. | 3
E11-H6 | Como un Bodeguero o Administrador, necesito recibir un aviso cuando un formato queda bajo su stock mínimo, con la finalidad de reponerlo a tiempo. | 3
E11-H7 | Como un Administrador, necesito que cada venta descuente el stock y que la web ofrezca solo el stock disponible para la venta online, con la finalidad de no vender productos que no se pueden entregar. | 5
E5-H1 | Como un Cliente, necesito agregar artículos al carrito, cambiar sus cantidades y quitarlos, con la finalidad de armar mi compra antes de pagar. | 5
E5-H2 | Como un Visitante, necesito armar un carrito sin iniciar sesión y conservarlo al entrar a mi cuenta, con la finalidad de no perder lo que ya elegí. | 5
E5-H3 | Como un Cliente, necesito crear mi pedido eligiendo la entrega y el documento, y revisando los totales, con la finalidad de confirmar mi compra conociendo el monto final. | 13
E5-H4 | Como un Peluquero verificado, necesito comprar a precio mayorista cumpliendo el mínimo de unidades por formato, con la finalidad de abastecerme al precio profesional. | 3
E6-H1 | Como un Cliente, necesito pagar mi pedido en Mercado Pago, con la finalidad de completar mi compra de forma segura. | 8
E6-H2 | Como un Cliente, necesito que la tienda registre mi pago y me lo confirme por correo, con la finalidad de saber que mi compra quedó registrada. | 8
E6-H3 | Como un Administrador, necesito que los pedidos que no se pagan se cancelen solos y que los avisos de pago con error queden a la vista, con la finalidad de liberar el stock reservado y no perder pagos. | 5
E7-H1 | Como un Cliente, necesito elegir entre despacho a domicilio y retiro en tienda, con la finalidad de recibir mi pedido de la forma que me acomode. | 3
E7-H2 | Como un Cliente, necesito conocer el costo del despacho a mi comuna antes de pagar, con la finalidad de decidir mi compra con el total real. | 8
E7-H3 | Como un Cliente, necesito ver el estado y el código de seguimiento de mi despacho, con la finalidad de saber cuándo llegará mi pedido. | 5
E9-H1 | Como un Cliente, necesito elegir entre boleta y factura al comprar, con la finalidad de recibir el documento que necesito. | 2
E9-H2 | Como un Cliente, necesito guardar y administrar mis datos de facturación, con la finalidad de pedir factura sin escribirlos en cada compra. | 3
E9-H3 | Como Personal de tienda, necesito registrar la factura emitida en el SII, con su folio y su archivo, con la finalidad de dejarla disponible para el cliente. | 3
E9-H4 | Como un Cliente, necesito descargar el documento tributario desde mi pedido, con la finalidad de respaldar mi compra. | 2
E8-H1 | Como un Cliente, necesito ver el estado de mis pedidos y mi historial de compras, con la finalidad de hacer seguimiento a lo que compré. | 3
E8-H2 | Como Personal de tienda, necesito cambiar el estado de un pedido desde el panel, con la finalidad de hacerlo avanzar y mantener informado al cliente. | 5
E8-H3 | Como Personal de tienda, necesito cancelar un pedido que aún no se paga, con la finalidad de liberar el stock de compras que no se concretarán. | 3
E4-H1 | Como Personal de tienda, necesito generar una descripción de venta sugerida y los ingredientes a partir de la foto del reverso del producto, con la finalidad de publicar productos sin escribir la descripción desde cero. | 8
E4-H2 | Como Personal de tienda, necesito aceptar, editar o descartar la descripción sugerida antes de publicarla, con la finalidad de asegurar que lo publicado sea correcto. | 3
E10-H1 | Como un Cliente, necesito solicitar mi verificación como profesional adjuntando documentos que acrediten mi oficio, con la finalidad de acceder al precio mayorista. | 5
E10-H2 | Como un Cliente, necesito que mi solicitud se evalúe automáticamente al enviarla, con la finalidad de obtener una respuesta rápida cuando mi documento es claro. | 13
E10-H3 | Como Personal de tienda, necesito aprobar o rechazar, con un motivo, las solicitudes que quedan en revisión manual, con la finalidad de decidir quién accede al precio mayorista. | 5
E10-H4 | Como un Cliente con la verificación aprobada, necesito acceder al precio mayorista apenas se aprueba mi solicitud y recibir el aviso por correo, con la finalidad de comprar como profesional sin esperas. | 3
E10-H5 | Como un Peluquero verificado, necesito completar mi perfil profesional con mi experiencia, modalidad de trabajo y especialidades, con la finalidad de que la tienda conozca mi actividad. | 3
E10-H6 | Como un Cliente que solicitó la verificación, necesito que los archivos que adjunté se eliminen cuando ya no hacen falta, con la finalidad de proteger mis datos personales. | 3
E12-H1 | Como un Visitante, necesito suscribirme a las ofertas con mi correo, sin crear una cuenta, con la finalidad de enterarme de las promociones. | 5
E12-H2 | Como un Cliente, necesito elegir si recibo publicidad y darme de baja desde cualquier correo publicitario, con la finalidad de controlar lo que la tienda me envía. | 3
E12-H3 | Como Personal de tienda, necesito redactar campañas de correo, segmentar a sus destinatarios y enviarlas con vista previa, con la finalidad de promocionar productos a quienes les interesan. | 8
E12-H4 | Como un Administrador, necesito que el sistema recuerde por correo a los clientes los carritos que dejaron sin comprar, con la finalidad de recuperar ventas que quedaron a medias. | 5
E12-H5 | Como un Administrador, necesito que el sistema envíe un saludo de cumpleaños a los clientes y decidir si lleva una oferta, con la finalidad de fidelizar a los clientes. | 3
E12-H6 | Como un Administrador, necesito que el sistema registre las aperturas, los clics y los rebotes de los correos publicitarios, con la finalidad de medir cada campaña y cuidar la lista de contactos. | 5
E14-H1 | Como un Administrador, necesito ver los indicadores de los objetivos del proyecto: profesionales verificados que compran, solicitudes resueltas en 48 horas y descripciones hechas con IA, con la finalidad de saber si se cumplen las metas. | 5
E14-H2 | Como un Administrador, necesito ver los pedidos y los montos vendidos por período y por tipo de cliente, con la finalidad de conocer el desempeño del canal minorista y del mayorista. | 3
E14-H3 | Como un Administrador, necesito ver los carritos abandonados y recuperados y el resultado de cada campaña, con la finalidad de evaluar las acciones de marketing. | 3
E14-H4 | Como un Administrador, necesito ver los formatos cuyo stock está bajo su mínimo, con la finalidad de planificar la reposición. | 2